## OVERSEA TRANSFER
STT | Function (Chức năng) |  | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Fixed ? | Status (tình trạng Test) | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
Oversea Funds Transfer
| Tab MT103 | Field 56 | [5 empty] | Khi chon Option A hay B hay D thi Field "Party identify" van cho nhap lieu binh thuong, khong duoc an di |  | DONE
[8 empty] | Ko xuat hien Field nay neu khong co thong tin nhap lieu |  |  | Em thay anh da lam nhung chi bien mat ten Field ma ko bien mat cac dong trong
|  | Field 57 | [5 empty] | Khi chon Option A hay B hay D thi Field "Party identify" van cho nhap lieu binh thuong, khong duoc an di |  | DONE | Khi test noi dung nay thi phat hien thong tin nhap lieu khac voi thong tin tren dien MT103 (file dinh kem)
|  | Field 53A | [5 empty] | The hien SWIFT Code cua Ngan hang Credit account | Các TF cũ cần Edit lại để cập nhật (chọn lại Credit Account) | DONE | thong tin hien tai cua F54A dung ra la cua F53A, bua gio em test bi sot, anh Nguyen xem lai giup em nha
|  | Field 54A | [5 empty] | Cho phep nhap lieu, khong lay gia tri tu credt account | Các TF cũ cần Edit lại để cập nhật (chọn lại Credit Account) | DONE
| Ban dien 103 | [6 empty] | Xem file dinh kem | Tại 57D, dữ liệu thể hiện theo trình tự : + AccountWithBankAcct + PartyIdentifyForInsti + AccountWithInstitutionCode + AccountWithInstitutionName + AccountWithInstitutionAddress Cho nên nếu PartyIdentifyForInsti, AccountWithInstitutionCode không nhập liệu sẽ sinh ra 2 dòng trống. | DONE | Em chua hieu y anh Nguyen dien giai ben canh ;))
|  | Field 56 | [5 empty] | Thiếu 1 dòng: Party identify trên dòng Swift code Chỉ thể hiện tên Ngân hàng, chưa thể hiện Thanh pho và Quốc gia DONE | new issue | DONE |  | 56A: Intermediary Institution – FI BIC /123456 => INTERMEDIARY ACCOUNT HSBCHKHH HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, TH HONG KONG CHINA 57A: Account With Institution – FI BIC /123456 => INTERMEDIARY ACCOUNT HSBCHKHH HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, T HONG KONG CHINA
|  | Field 57 | [5 empty] | Thiếu 1 dòng: Party identify trên dòng Swift code Chỉ thể hiện tên Ngân hàng, chưa thể hiện Thanh pho và Quốc gia | new issue | DONE
Collect charge
[8 empty] | Bo menu input, khi chon collect charge thi mo man hinh tao moi ngay | Van giu menu Input, them menu Enquiry cho nhom chuc nang Collect Charge. | Done | Done. Tuy nhien, em test Enquiry nhung khong tim duoc (em nhap dieu kien tim kiem la charge account)
[8 empty] | Phân loại phí phát sinh VAT hoặc phí không phát sinh VAT => Thảo sẽ gửi anh danh sách Code phí phân theo có VAT và không | Chờ n.vụ phản hồi
[8 empty] | Phiếu Hoá đơn xuất ra: Thiếu Mã số thuế/CMND Chưa có tài khoản có và Tài khoản VAT Chưa diễn giải tên phí Chưa có số tiền tổng và diễn giải bằng chữ | Vấn đề này đã fix từ rất lâu. Không biết hiện tại đang thiếu/sai chính xác là thông tin gì ? | Done
[8 empty] | Tai khoan thu phi khong ton tai, khong cho phep commit (hien tai he thong van dang cho phep) |  | DONE
[8 empty] | Thieu Enquiry collect charge, foreign exchage, open deposit account,…=> muon tim kiem giao dich thi tim nhu the nao? | Them chuc nang Enquiry | DONE | Done. Tuy nhien, em test Enquiry cua FX nhung khong tim duoc (xem file dinh kem)
[8 empty] | Chua gan Logo Viet Victory Bank vao cac Phieu |  | DONE
| Phiếu chuyển khoản | [6 empty] | Thiếu Tên tài khoản Debit account name (doi voi cac khoan hach toan ghi no TK trung gian): Tai khoan phai tra trong nghiep vu TTQT | Chưa fix | DONE
| Phiếu VAT | [6 empty] | Thieu tai khoan ghi co VAT So tien bang chu chua day du => Sửa sau Done ==> Charge Code: default = DEBIT PLUS CHARGES | new issue | DONE
Trading Finance
TEST NGAY 05/09/2014
Oversea Funds Transfer
| Cac Tab | [6 empty] | Bo dau (*) tren Label, logic van giu nguyen | Not yet | DONE
| Tab 103 | Field 71F | [5 empty] | Phí OUR: Thể hiện số tiền phí => đề xuất không thể hiện | Not yet | DONE
| Điện MT103 | [8 empty] | DONE
|  | Field 71F | [5 empty] | Nếu F71A là SHA, OUR => ẩn field này trên điện Nếu F71A là BEN => thể hiên field này, số tiền phí (bao gồm VAT) | Not yet | DONE
| Phiếu chuyển khoản | [6 empty] | "NGÂN HÀNG" tiếng Việt, có dấu trong khi tất cả các thông tin khác bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt không dấu => tinh chỉnh cho đồng nhất, có thể bỏ luôn "NGÂN HÀNG: VVTBVNVX" vì bên dưới đã có thông tin Ngan hang | Not yet | DONE
| Phiếu VAT | [6 empty] | "NGÂN HÀNG" tiếng Việt, có dấu trong khi tất cả các thông tin khác bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt không dấu => tinh chỉnh cho đồng nhất, có thể bỏ luôn "NGÂN HÀNG: VVTBVNVX" vì bên dưới đã có thông tin Ngan hang | Not yet | DONE
[8 empty] | Bỏ dấu "," ở cuối câu "Nội dung: THU PHI CHUYEN TIEN MUA SOI, " | Not yet | DONE
[8 empty] | Số tiền bằng chữ chưa thể hiện số lẻ, thể hiện diễn giải in hoa bất thường (vd: Sáu trăm linh Hai nghìn tám trăm Việt nam đồng) | Not yet | DONE
[8 empty] | Canh nội dung giữa trang cho đẹp | Not yet | DONE
[9 empty] | Not yet | DONE | [7 empty] | TÂN
| TAB ACCOUNT TRANSFER | Commodity/Services | [5 empty] | Bổ sung mặt hàng "sắt thép" |  | DONE
| TAB MT103 DETAILS | Tất cả Lable | [5 empty] | Gắn số các Field theo Format điện SWIFT |  | DONE
|  | Ordering Customer Acc. | [5 empty] | Ghi rõ Ordering Customer Account |  | DONE | [7 empty] | VINH
|  | Ordering Customer Addr | [5 empty] | Ghi rõ Ordering Customer Address |  | DONE
|  | Intermediary Type | [5 empty] | Sửa lable thành "Intermediary Institution Option" |  | DONE
|  | Intermediary Institution | [5 empty] | Sửa lable thành "Intermediary Institution Code |  | DONE
|  | Intermediary Acct (dòng 1) | [5 empty] | Sửa lable thành "Intermediary Name |  | DONE
|  | Intermediary Acct (dòng 1) | [5 empty] | Sửa lable thành "Intermediary Address |  | DONE
|  | Intermediary Bank Acct | [5 empty] | Sửa lable thành "Account at Intermediary Institution |  | DONE
[8 empty] | Không cập nhật thông tin sau khi nhập xong rồi sửa lại (xem hình 1) |  | DONE | [7 empty] | TÂN/AN
|  | Account Type | [5 empty] | Sửa lable thành "Account with institutiton Option |  | DONE
|  | Account With Instituion | [5 empty] | Sửa lable thành Account With Instituion Code |  | DONE
|  | Account With Bank Acct | [5 empty] | Sửa lable thành Account With Institutuon (name and address) |  | DONE
|  | Beneficiary Name | [5 empty] | Sửa lable thành Beneficiary Customer Giới hạn ký tự 4 dòng này: 35 ký tự/dòng |  | DONE
|  | Beneficiary Name Addr. | [5 empty] | Delete lable này |  | DONE
| TAB CHARGE/COMMISSION | Charge acct | [5 empty] | Sửa lable thành Charge account |  | DONE
YÊU CẦU TINH CHỈNH CHUNG CHO CÁC CHỨC NĂNG
[8 empty] | Các điện/phiếu in ra thể hiện Font Courier |  | DONE
[8 empty] | Gắn logo trên tất cả các phiếu (VAT, chuyển khoản, xuất nhập ngoại bảng,...): theo mẫu Logo mới đính kèm |  | DONE
[8 empty] | Không gắn logo trên tất cả các điện |  | DONE
[8 empty] | Man hinh down load hien 2 chon lua OK va Cancel => sua thanh YES va NO |  | DONE
[8 empty] | Cho phép in điện sau khi giao dịch đã được authorized |  | DONE
[8 empty] | Bổ sung "Sắt thép", "Thuỷ sản", "Gạo" và "Máy móc thiết bị" vào danh mục hàng hoá => áp dụng cho Oversea Funds transfer (OTC1, OCT2), Collection, và L/C |  | DONE

## IMPORT COLL
STT | Function (Chức năng) | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | TẠO MỚI NHỜ THU | [15 empty] | DIỄM
| Tab Main/Drawee Information/Drawee Cus Name + Drawee Addr. | [5 empty] | Giới hạn số lượng ký tự mỗi dòng + không chấp nhận các ký tự lạ (@, #, &, *, …) theo chuẩn Swift | Done | Chỉ mới Check các ký tự đặc biệt | YES
| Phiếu nhập ngoại bảng/Số tiền bằng số + chữ | [5 empty] | Số tiền bằng chữ và số: Lưu ý canh khoảng trắng đồng đều + tiếng Việt không dấu (áp dụng cho tất cả các trường hợp khác) | Done |  | YES
| Tab main/field Drawee cus no | [5 empty] | Lấy giá trị là danh sách khách hàng doanh nghiệp | Done |  | YES
| Khi đã authorised màn hình nhập nhờ thu thì không cho phép vào lại màn hình này để chỉnh sửa. Không chỉ riêng màn hình này, tất cả các màn hình khác đều tương tự, đã authorised rồi thì không thể vào lại cùng màn hình để chỉnh sửa Reg/Adment/Cancel/Accpet => AUT ko cho sua | [6 empty] | Done |  | YES
| Tab charge/Charge code | [5 empty] | Sửa lại Code phí theo bảng Thảo đã gửi | Done |  | YES | [7 empty] | cao
| Tab Main/field 2.3 | [5 empty] | Sửa label "Remitting Bank Address" | Done |  | yes
| Tab main/Drawer Cus No. | [5 empty] | Field này xám đi, không cho nhập liệu | Done |  | YES
| Tab main/field 12 Commodity | [5 empty] | bổ sung thêm mặt hàng "Sắt thép" | Done | Bổ sung vào DB COMMODITY | yes
| Tab Main/Other Docs + Instruction to Cus | [5 empty] | Cho phép enter để xuống dòng | Done |  | YES
| Tab Main/Other Info | [5 empty] | Thêm field "Draft No." | Done |  | YES
| Tab Main/Drawee Cus Name: khi tạo mới giao dịch đã chỉnh sửa thông tin ở dòng này nhưng khi authorise lại lấy giá trị mặc định theo Drawee Cus No kiem tra o: PHIEU NHAP NGOAI BANG (sua ben Amend/Payment) | [5 empty] | Giữ nguyên thông tin lúc tạo mới và commit | Done | Xem screenshot | YES
| Tab charge/Tax Amt | [5 empty] | Hiển thị số tiền VAT (hiện nay đang hiện là số tiền của charge amount) | Done |  | YES | [7 empty] | thap
| Tab MT410/field 21 | [5 empty] | Phải tự động lấy giá trị ở Tab Main/field 2.4 | New arise |  | Nguyen ???
7 | Route của giao dịch | [8 empty] | Nguyen ???
| Số tiền bằng chữ | [5 empty] | Lưu ý check lại số tiền bằng chữ ở các phiếu, hóa đơn (vd: EUR thì ko có chữ "đồng"…) | New arise | Tất cả các lỗi này đã email Anh Nguyên trước đây | Nguyen ???
| Tất cả bảng hiện thị danh sách giao dịch | [5 empty] | Không thấy dữ liệu từ trang 2 trở đi | New arise |  | Nguyen ???
| MT412 | [5 empty] | ngày maturity date xuat file điện 412 không đúng (hiện tại field này lấy ngày khai báo giao dịch thay vì lấy ngày maturity mới đúng) | New arise |  | Nguyen ???
| MT412 và MT410 | [5 empty] | Khi soan dien 412 o chuc nang accept, F72 nhap thong tin /CABLE CHARGE/USD27.5 => Dien xuat ra hoan toan phu hop Nhung khi quay lai in dien 410 o chuc nang register, F72 cung cap nhat lai /CABL CHARGE/ thay vi dung la WE ACKNOWLEDGE… nhu minh da nhap luc dau | New arise |  | Nguyen ???

## IMPORT LC
STT | Function (Chức năng) | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | ROUTE GIAO DỊCH
| Canh dong o cac dien | [5 empty] | Canh le trai lai cho thang o tat ca cac dien | Done | MT700: canh lề ở các field 42C, 42A, 44E, 44F, 44C, 45A => DONE MT740, 707, 747: vẫn chưa đều nhưng có thể chỉnh sửa sau => Not yet | YES
| Các điện: những field nào không nhập liệu yêu cầu không hiển thị trên điện | [5 empty] | MT700: áp dụng đối với các field 42C, 42A, 43P, 44A, 44E, 44F, 44B, 44C, 44D | Done |  | YES
| Tu chỉnh | [5 empty] | Yêu cầu cho thực hiện tu chỉnh nhiều lần. Khi đã thực hiện được tu chỉnh nhiều lần thì các phiếu nhập ngoại bảng/xuất ngoại bảng cũng có số thứ tự tương tự như xuất ngoại bảng thanh toán | Done |  | YES
| Giao dịch tu chỉnh tăng tiền, sau khi commit, vào print preview thì số tiền amount ở màn hình print preview vẫn không cập nhật new amount | [5 empty] | Yêu cầu cập nhật số tiền mới sau tu chỉnh tại màn hình print preview (giao dịch vẫn chưa được authorised) | Done |  | YES
| Tất cả các dòng ở các trường field | [5 empty] | giới hạn số lượng ký tự mỗi dòng theo chuẩn swift | Done | MT700: các field 45A, 46A, 47A, 71B, 48, 78 vẫn chưa giới hạn ký tự ở mỗi dòng; MT707: màn hình input field 79 cho giới hạn ký tự mỗi dòng nhưng khi preview và in điện MT707 (field 79) & MT747 (field 77A) thì lại ko giới hạn ký tự mỗi dòng
| Tất cả các màn hình | [5 empty] | xem lại chức năng reverse | Done |  | YES
| Tab charge | [5 empty] | Charge account load giá trị theo mã KH và loại tiền tệ (Chọn 2 loại ngoại tệ USD và VND nhưng đều hiện ra cùng 1 số tài khoản) | Done |  | YES
| Hold giao dịch | [5 empty] | thêm button "Hold" chi lam cho issue L/C | Done |  | YES
| In điện gốc sau khi Authorise | [5 empty] | thêm chức năng này | done | Sau khi duyet tu chinh LC ko in duoc dien | YES
| Khoảng cách giữa các dòng | [5 empty] | bỏ khoảng trắng giữa các dòng cho MT700 - paragraph | Done |  | YES
| Font chữ | [5 empty] | Thay đổi Font chữ trong các điện và các phiếu đổi lại Courier New | Done | Chi co dien MT740, 707, 747, 734, 202, 756 thay doi font chu. Đã đổi font cho tất cả phiếu điện. Đã thống nhất với chỗ Kiều: 'Chỉ thay đổi Font Courier cho các Điện thôi. ==> DONE Các phiếu in khác không đi qua hệ thống Swift, việc thay đổi là không cần thiết. Hơn nữa làm việc này phải tốn khoản 3 ngày để canh chỉnh lại khoản cách các trường và canh lề trái phải. ==> Đề xuất không làm | YES
| Canh dong o cac dien | [5 empty] | Canh le trai lai cho thang o tat ca cac dien | Not yet | MT700: canh lề ở các field 42C, 42A, 44E, 44F, 44C, 45A => DONE MT740, 707, 747: vẫn chưa đều nhưng có thể chỉnh sửa sau
| Provision Transfer | [5 empty] | Số tiền chỉ thể hiện 2 chữ số thập phân | done |  | YES
| Provision Transfer (màn hình preview & Enquiry Provision Transfer) | [5 empty] | Phần tìm kiếm chỉ thể hiện "LC No." => đề nghị sửa lại "LC/Coll. No." | New arise
| Tab tạo điện MT ở tất cả màn hình | [5 empty] | Không cho phép nhập các ký tự lạ (!@#$%^&*) theo chuẩn swift | Done |  | DONE
2 | PHÁT HÀNH
| Reverse | [5 empty] | Sau khi revert giao dịch vẫn bị xám không cho chỉnh sửa --> yêu cầu cho chỉnh sửa | Done |  | YES
| Reverse | [5 empty] | Sau khi revert thì Tab Main/field 3 (trị giá L/C) bị gán về 0 là ko đúng | Done |  | YES
| Tab main, field LC type | [5 empty] | Yêu cầu lấy giá trị đúng | Done |  | YES
| Tab Main: F2.1 Applicant ID, F6. Expiry Date, F9. Account Officer | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Tab Main/field 7 Expiry Date | [5 empty] | Nếu giá trị Expiry date nhỏ hơn giá trị Issuing date thì hiện cảnh báo không cho phép Commit | Done |  | YES
| Tab Main: F9.Account Officer | [5 empty] | thể hiện cả mã số & tên nhân viên | Done
| Tab Main: group Field 11 | [5 empty] | .F11.1 yêu cầu để trống, không có giá trị (Hiện nay đang là danh sách ngân hàng) | Done |  | YES
| Tab Main: group field 2 | [5 empty] | giới hạn số lượng ký tự mỗi dòng theo chuẩn swift | Done | Dòng đầu tiên 34 ký tự 4 dòng kế tiếp 35 ký tự | YES
| Tab Main: 12.2 | [5 empty] | thể hiện tên ngân hàng tương ứng với swift code ở 12.1 | Done
| Tab Main: group field 13 | [5 empty] | nếu 13.1 chọn D thì 13.2 bị mờ (ko cho nhập liệu) & 13.3 đến 13.6 cho phép nhập liệu | Done |  | YES
| Tab Main: group field 14 | [5 empty] | nếu 14.1 chọn D thì 14.2 bị mờ (ko cho nhập liệu) & 14.3 đến 14.6 cho phép nhập liệu | Done |  | YES
| Tab Main: Field 14 | [5 empty] | Xem screenshot. Field 14 chưa xây thêm field 'type' để chọn giá trị A,B,D | Done |  | YES
| Tab Main/field 14,1 | [5 empty] | Ban đầu nhập D, sau khi reverse ko được tự động chuyển sang A | Done |  | YES
| Tab Main/group field 13, 14 | [5 empty] | 13.1+14.1: khi chuyển từ type A sang D thì 13.2+14.2: phải xóa giá trị hiện có và làm mờ | Done |  | YES
| Tab MainF15, F commodity | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Tab Main/field 16 Prov | [5 empty] | Cho phep Commit khi field 16 co gia tri la 0% | Done |  | YES
| Tab MT700/Receiving Bank | [5 empty] | Lấy tự động từ Tab Main/F12.1 và không cho chỉnh sửa. (muốn chỉnh phải chỉnh ở tab main) (hiện nay đang lấy dữ liệu từ Tab Main/13.2) | Done |  | YES
| Tab MT700/F20 | [5 empty] | Bỏ đi mã CLN | Done |  | YES
| Tab MT700/field 31D | [5 empty] | ko tự cập nhật giá trị ở Tab Main/field 6 (xem screenshot) | done |  | yes
| Tab MT700/F40E | [5 empty] | Lấy lại giá trị cho đúng theo chuẩn Swift. Mặc định là UCP latest version | Done |  | YES
| Tab MT700/F50.1 | [5 empty] | Field name bị dư số 50, field này xám đi không cho input. | Done |  | YES
| Tab MT700/F50.2 đến F50.5 | [5 empty] | Cho chỉnh sửa | Done |  | YES
| Tab 700/group field 50 | [5 empty] | Lấy dữ liệu đã được chỉnh sửa từ Tab Main/group field 2 và không cho phép chỉnh sửa | Done | Đang lấy dữ liệu từ Tab Main/group field 11 (xem screenshot) | YES
| Tab MT700/F59.1 | [5 empty] | Bỏ field này đi | Done |  | YES
| Tab MT700/F59.3-6 | [5 empty] | Lấy giá trị từ Tab main/F11.2-5 và cho chỉnh sửa. | Done |  | YES
| Tab MT700/39A | [5 empty] | Lấy giá trị từ Tab main/F4 + F51 (hiện nay đang lấy sai giá trị của Tab main/F51) | Done |  | YES
| Tab MT700/F41D.2 | [5 empty] | Cho dropdown tương tự như tab main/f12,13,14. Với giá trị là danh sách các tất cả các ngân hàng có Swift code | Done |  | YES
| Tab MT700/F41D.3 | [5 empty] | Hiện tên ngân hàng tương ứng với swift code ở Tab MT700/41D.2 | Done
| Tab MT700/F41D.7 | [5 empty] | Mặc định là By negotitation | Done |  | YES
| Tab MT700/Group field 42A | [5 empty] | Thêm 1 field 'type' để chọn giá trị A, B, D | Done |  | YES
| Tab MT700/F42A.2 | [5 empty] | Thêm swift code của ngân hàng Vietvictory vào danh sách các ngân hàng có swift code. | Done |  | YES
| Tab MT700/F42M, F42P | [5 empty] | Thêm dấu cộng để add thêm field (lưu ý đừng quên cho dấu trừ để xóa field) -->a Nguyen thêm sẵn 4 field | Done |  | YES
| Tab MT700/F43P, 43T | [5 empty] | Sai chính tả Field name | Done
| Tab MT700/F44B | [5 empty] | Sai chính tả field name (không có chữ IN) | Done |  | YES
| Tab MT700/F44C | [5 empty] | Sai chính tả field name. Không mặc định giá trị và cho phép chỉnh sửa | Done |  | YES
| Tab MT700/F44D | [5 empty] | Thêm dấu cộng để add thêm field (lưu ý đừng quên cho dấu trừ để xóa field) | Done |  | YES
| Tab MT700, field 45,46,47,71, 48,78,72 | [5 empty] | Canh dòng lại cho chuẩn: Nội dung trong text box phải thẳng hàng các đầu mục, sát lề trái, font chữ phải đồng nhất (field 72) | Done |  | YES
| Tab MT700/Field 45 | [5 empty] | Sai chính tả Field name | Done |  | YES
| Tab MT700/field 45A | [5 empty] | Ko cho hiện template | Done | remove default value 45A. Description of Goods/Services | YES
| Tab MT700, field 49 | [5 empty] | Sữa thành kiểu chữ in hoa | Done |  | YES
| Tab MT700, field 53 | [5 empty] | 1. Thêm field mới 53 sau field 49 (theo chuẩn swift) 2. Xây group field 53 tương tự tab main/group f13. Với giá trị lấy tự động từ tab main/f13 (bic code hoặc name&address tương ứng).Không cho chỉnh sửa, muốn chỉnh phải vào tab main | Done |  | YES
| Tab MT700, field 71B | [5 empty] | Cho chỉnh sửa như mấy field text khác | Done |  | YES
| Tab MT700, field 57 | [5 empty] | 1.Thêm field mới 57 sau field 78 (theo chuẩn swift) 2.Xây group field 57 tương tự tab main/group f14. Với giá trị tự động từ tab main/f14 (bic code hoặc name&address tương ứng). .Không cho chỉnh sửa, muốn chỉnh phải vào tab main | Done |  | YES
| Tab MT700/group field 57 | [5 empty] | Lấy giá trị từ Tab Main/group field 14 | Done |  | YES
| Tab 700/45A+46A+47A+71B+48+78+72 | [5 empty] | cho phép enter để thêm dòng mới | Done |  | YES
| Tab MT740/Generate MT740 | [5 empty] | Tuy mac dinh la NO, nhung khi da chon YES va commit thi khi reverse van la YES chu ko quay tro lai NO | Done |  | yes
| Tab MT740/field receving bank | [5 empty] | Lấy dữ liệu từ tab main/field 13.2, Nếu field 13.2 trống thì field này giá trị trống | Done |  | YES
| Tab MT740/71A | [5 empty] | Sửa lỗi chính tả "Reimbursing Bank's Changes" thành "Reimbursing Bank's Charges" | Done |  | YES
| Tab MT740/field 40F | [5 empty] | Xây giá trị giống Swift | Done |  | YES
| Tab MT740/group 41 | [5 empty] | Trường hợp Tab MT700/group 41D chọn D thì gán giá trị từ tab MT700 qua tab MT740 (trường hợp chuyển từ A qua D phải xóa Swift code) | done |  | YES
| Tab MT700/group field 41D | [5 empty] | trường hợp chuyển từ A qua D phải xóa Swift code | Done |  | YES
| Tab MT700/group field 57 | [5 empty] | không tự động lấy dữ liệu từ Tab Main/field 14 nếu chọn type A: là ko đúng (xem screenshot) | Done |  | yes
| Tab charge | [5 empty] | Không tính VAT cho các code phí của LC | Done |  | YES
| Tab charge | [5 empty] | Xóa tab "Open Charge for Import LC (Amort) | Done |  | YES
| Điện 740 | [5 empty] | Loi: ko hien thong tin o Receiver (xem screenshot) | Done |  | yes
| Điện 740 | [5 empty] | F41A: thể hiện thêm tên ngân hàng bên dưới Swift code ==> Do Internet F71A: sửa lỗi chính tả field name (Reimbursing Bank's Charges) | Done |  | YES
| Điện MT700 | [5 empty] | Sai ngày hết hiệu lực field 31D + field 57 | Done |  | YES
| Điện 700 | [5 empty] | Có nhập liệu Field 44D nhưng trên điện ko thể hiện | Done |  | YES
| Điện 700 | [5 empty] | Receiver: thể hiện thêm tên ngân hàng bên dưới Swift code F59D: sửa lại thành 59 (bỏ chữ "D") + Lấy giá trị từ Tab Main/F59.2 đến 59.5 | Done |  | YES
| Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Số tiền phải bao gồm dung sai cộng (Vd: trị giá L/C là USD100,000.00, dung sai +/-10% thì số tiền nhập ngoại bảng là USD110,000.00) | Done |  | YES
| Phiếu VAT/Số tiền bằng chữ | [5 empty] | tiếng Việt có dấu | Done |  | YES
| Chức năng reverse | [5 empty] | Cho phép thực hiện chức năng này | Done |  | YES
3 | TU CHỈNH
| Số ref giao dịch | [5 empty] | Số ref giống như số ref LC mà không tự động thêm số ".1", ".2", ... (xem screenshot) => dù tu chỉnh lần 1, lần 2, ..., lần n thì số ref ở field 20 trên MT707 vẫn giống số ref của MT700 (tức là ko có thêm đuôi ".1", ".2", ...). Mà lần tu chỉnh thứ mấy sẽ được thể hiện ở field 26E Number of Amendment trên MT707. Vd: + tu chỉnh lần 1 thì - field 20: TF-XXXXX-XXXXX - field 26E: 1 + tu chỉnh lần 2 thì - field 20: TF-XXXXX-XXXXX - field 26E: 2 ... | done |  | YES
| Tab main/field 5 | [5 empty] | không cho chỉnh sửa | Done |  | YES
| Tab Main/field 3 Tab Main/field 4 | [5 empty] | khi tu chỉnh thì số tiền bị gán về 0 là ko đúng khi tu chỉnh hiện sai giá trị là ko đúng | Done |  | YES
| Tab MT707 | [5 empty] | Xây lại theo Core chuẩn và theo Swift | Done |  | YES
| Tab MT707 | [5 empty] | các field lấy dữ liệu đã có ở tab 700 (phát hành) | Done |  | YES
| Tab MT707/40E | [5 empty] | Lấy giá trị giống Tab MT700/40E | Done |  | YES
| Tab MT707/77A | [5 empty] | 1. sửa lại thành field 79 2. cho phép enter để thêm dòng mới + giới hạn số lượng ký tự mỗi dòng theo chuẩn swift | Done
| Tab MT707/72 | [5 empty] | giới hạn số lượng ký tự mỗi dòng (tối đa 35 ký tự) | Done |  | YES
| Tab MT747 | [5 empty] | Xây lại theo Core chuẩn và theo Swift | Done
| Tab MT707+MT747/33E | [5 empty] | tự động lấy giá trị ở Tab Main/field 6 + sửa lại tên field 31E thay vì 33E | done | Sửa nhầm tab 700, 740. Đã sửa 707, 747 | YES
| Tab MT747/39A | [5 empty] | Lấy sai giá trị | Done |  | YES
| Tab MT747/Receving bank | [5 empty] | 1. Lấy dữ liệu từ tab main/field 13.2, Nếu field 13.2 trống thì field này giá trị trống và 2. MT747 sẽ mặc định không tạo điện (Generate Mt747: NO) | done |  | YES
| Tab charge | [5 empty] | Khi input có thực hiện thu phí nhưng khi preview thì dữ liệu thu phí biến mất trả về 0 | done |  | YES
| Tab charge | [5 empty] | Khi waive phí -> vẫn ra phiếu VAT. Yêu cầu khi waive phí không xuất phiếu VAT | Done |  | YES
| Tab charge/Amendment charge | [5 empty] | Mặc định charge code (xem screenshot) | Done | Amendment Charge -> Amend Charge | YES
| Tab charge/Amend Charge/Party Charged | [5 empty] | Mac dinh "A" | done |  | YES
| Tab charge (cua tu chinh lan 2 tro ve sau) | [5 empty] | không tự động lấy giá trị ở tab charge của màn hình cua lan tu chinh truoc do | done |  | YES
| Preview lai giao dich sau khi authorize | [5 empty] | Giao dich tu chinh sau khi authorize, preview lai van cho phep chinh sua va commit duoc => de nghi sau khi authorize, preview lai thi tat ca cac truong field bi mo ko cho chinh sua | done |  | yes
| Phiếu VAT/số tiền bằng chữ | [5 empty] | bổ sung thêm phần thập phân (tương tự phát hành L/C) | Done |  | YES
| Phiếu VAT/số tiền bằng chữ | [5 empty] | tiếng Việt có dấu | Done |  | YES
| Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Số tiền phải bao gồm dung sai cộng (Vd: trị giá tăng thêm là USD50,000.00, dung sai +/-10% thì số tiền nhập ngoại bảng là USD55,000.00) | Done |  | YES
| Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Số tiền phải bao gồm dung sai cộng (Vd: trị giá giảm tiền là USD10,000.00, dung sai +/-10% thì số tiền xuất ngoại bảng là USD11,000.00) | Done |  | YES
| Điện MT707, MT747 | [5 empty] | Đang bị lỗi không tạo điện | Done |  | YES
| Điện MT707 | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | yes
| Điện MT747 | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Chức năng reverse | [5 empty] | 1. khi reverse lại giao dịch tu chỉnh thì tất cả dữ liệu ở Tab Main, tab Charge biến mất: là ko đúng 2. và sau khi reverse mà dữ liệu biến mất thì cũng ko thể preview giao dich để duyệt | done | TF-14350-00112.1 | YES
4 | CANCEL
| Màn hình cancel | [5 empty] | Xây lại theo Core chuẩn, bỏ đi các tab điện | Done |  | YES
| Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Tab charge | [5 empty] | Sửa lại code phí các sub-tab cho đúng, và không tính VAT như mô tả ở phát hành | Done |  | YES
| Phiếu VAT hủy | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
5 | DOCUMENT PROCESSING
No discrepancies
| Chức năng: reverse, print deal slip | [5 empty] | Cho phép thực hiên | Done |  | YES
| Commit | [5 empty] | Khi bấm nút commit, báo lỗi (xem screenshot) | Done |  | YES
| Preview giao dịch | [5 empty] | Khi bấm nút print, báo lỗi (xem screenshot) | Done |  | YES
| Tab Main/field 69.3.1 | [5 empty] | Sửa tên lại thành "Full docs amount" dùng để nhập giá trị tổng của BCT và format dạng số | Done | Thể hiện tổng giá trị tiền của LC | YES
| Tab Main/field 3 + 69.3.1 | [5 empty] | Lỗi: thể hiện sai trị giá (xem screenshot) | Done |  | YES
Discrepancies
| Tab Main/field 69.3.1 | [5 empty] | Sửa tên lại thành "Full docs amount" dùng để nhập giá trị tổng của BCT và format dạng số | Done |  | YES
| Tab Main | [5 empty] | Thêm group field 33 Discrepancies để nhập liệu bất hợp lệ (BHL) | Done |  | YES
| Tab Main/field 33.1 | [5 empty] | không thể hiện Multi line mà thể hiện Text box (giống như field 45A, 46A… ở Issue LC) | Done |  | YES
| Tab Main/field 33.1 | [5 empty] | 1. Sửa label "33 Discrepancies" 2. Cho phép Enter xuống dòng | Done |  | YES
| Tab Main | [5 empty] | Thêm field 69.5.1 Disposal of Docs | Done |  | YES
| Tab MT734 | [5 empty] | Không hiển thị màn hình 734 (xem screenshot) | Done |  | YES
| Tab MT734 | [5 empty] | 1. Thay Presentor Cus No bằng Presentor No & lấy giá trị ở Tab Main/field 27.1 (Ngân hàng xuất trình) 2. Tab MT734/Presentor Name: hiện tên Ngân hàng tương ứng với Tab MT734/Presentor No | Done |  | YES
| Tab MT734/field 20 | [5 empty] | Mặc định số ref bộ chứng từ (vd: TF-14272-00375.1) | Done |  | YES
| Tab MT734/field 21 Presenting Bank's Ref | [5 empty] | Lấy giá trị ở Tab Main/field 29 Presentor Ref No. | Done |  | YES
| Tab MT734/field 32A | [5 empty] | 1. Tự động lấy giá trị ở Tab Main/field 69.4 + 3 2. Thêm ô thể hiện loại ngoại tệ | Done |  | YES
| Tab MT734/field 77J Discrepancies | [5 empty] | không thể hiện Multi line mà thể hiện Text box (giống như field 45A, 46A… ở Issue LC) + tự động lấy giá trị ở Tab Main/field 33 + cho phép Enter xuống dòng | Done |  | YES
| Tab MT734/field 77B Disposal of Documents | [5 empty] | Mặc định câu "WE ARE HOLDING DOCS AS PER ARTICLE 16c(iii) B OF UCP 600" và xám field này đi không cho phép chỉnh sửa | Done |  | YES
| Tab Charge/Waive Charges | [5 empty] | Chọn "NO": cho phép thực hiện thu phi Chọn "YES": không cho phép thực hiện thu phí (xem screenshot) | Done |  | YES
| Tab Charge/Waive Charges | [5 empty] | Mỗi lần chuyển từ NO qua YES hay ngược lại thì nội dung đã nhập liệu ở Tab Main/group field 33 & Tab MT734/field 77J biến mất | Done |  | YES
| Tab Charge | [5 empty] | Xóa tab này | Done |  | YES
| VAT | [5 empty] | Ko hiện câu lệnh có in VAT ko khi ko thực hiện thu phí | Done
| Commit | [5 empty] | Khi bấm nút commit, báo lỗi (xem screenshot) | Done
| Chức năng: preview + reverse | [5 empty] | Khi preview + reverse, các dữ liệu ở Tab MT734 bị mất, không tự động lấy từ Tab Main là ko đúng => xuất điện MT734 hoàn toàn ko có dữ liệu | Done
| Điện MT734 | [5 empty] | Xem screenshot | Done
Amend
| Amend BCT | [5 empty] | BCT đã được duyệt nhưng khi amend thì báo lỗi | Done |  | YES
| Authorize BCT được amend | [5 empty] | BCT được nhập ở màn hình Register, khi reverse chuyển sang màn hình amend. Sau khi chỉnh sửa BCT, commit và duyệt ở màn hình amend nhưng thực tế BCT vẫn chưa được duyệt ở màn hình Register => Đề nghị trường hợp này, chỉ duyệt 1 lần chứ ko phải thực hiện duyệt ở 2 màn hình | Done |  | YES
| Print | [5 empty] | BCT được nhập ở màn hình Register, khi reverse chuyển sang màn hình amend. Sau khi chỉnh sửa BCT, commit => cho phép chức năng print | Done |  | YES
Reject
| Tab Charge | [5 empty] | Xóa tab này | Done |  | YES
Accept
| Accept Date (tu lan accept thu 2 tro ve sau) | [5 empty] | Phai lay gia tri cua lan accept truoc do | done | Hiện tại chương trình lấy AcceptDate, AcceptRemarks lần trước hiển thị lên rồi ? K biết còn thiếu thông tin gì ? => xem screenshot | yes
| Reverse | [5 empty] | Sau khi bấm reverse thì dữ liệu ở field Accept date quay trở lại lúc chưa chỉnh sửa | Done |  | YES
| Accept nhiều lần | [5 empty] | Lỗi: ko thực hiện accept nhiều lần được (xem screenshot) | Done |  | YES
Settlement (Sight Payment & MA)
| Tab MT202, MT756 | [5 empty] | Gắn số trường/field tương ứng theo chuẩn Swift | Done |  | YES
| Ký quỹ thực hiện thanh toán LC (Provision Transfer) | [5 empty] | báo debit account not exist dù đã lấy đúng số tài khoản từ file thông tin KH (xem screenshot) | Done |  | YES
| Tab MT202/Related ref | [5 empty] | Lấy giá trị ở Tab Main/field 29 Presentor Ref No. (màn hình Document Processing/Register) | Done |  | YES
| Tab MT756/Related reference | [5 empty] | Lấy giá trị ở Tab Main/field 29 Presentor Ref No. (màn hình Document Processing/Register) | Done |  | YES
| Tab MT756/Sender's Correspondent No. & Name | [5 empty] | Tự động lấy giá trị ở Tab Main/Nostro Account | Done |  | YES
| Tab MT756/Receiver's Correspondent | [5 empty] | 1. Phải tự động lấy giá trị ở Tab MT202/Acct with Inst. 2. Khi tab MT202/Acct with Inst. Type chọn D thì dữ liệu được nhập ở Acct with Inst. Name & Addr. Không được tự động lấy qua Tab MT756/Receiver's Correspondent Name & Addr. => đề nghị cho lấy tự động nếu chọn type D và dữ liệu ở Tab MT756 cũng phải là type D tương ứng | done |  | YES
| Tab MT756/Detail of Charges | [5 empty] | Bỏ field này | Done |  | YES
| Tab Charge/Waive Charges | [5 empty] | Chọn "NO": cho phép thực hiện thu phi Chọn "YES": không cho phép thực hiện thu phí | Done |  | YES
| Tab Charge | [5 empty] | xây giống payment của nhờ thu nhưng không tính 10% VAT on charge | Done | Gán giá trị mặc định là 'BC' | YES
| Tab Charge/Party Charged | [5 empty] | Mặc định B | Done |  | YES
| Tab Charge | [5 empty] | 1. Party Charged: A / AC => Charge Acct: hiện tất cả các số tài khoản + tài khoản ký quỹ liên quan đến Mã KH 2. Party Charged: B / BC => Charge Acct: hiện số tài khoản Nostro Acct giống ở Tab Main chứ ko hiện tất cả (Vd: Tab Main/Nostro Acct: Bank of America => Tab charge: Party Charged: B/BC thì Charged Acct: chỉ hiện Bank of America) | done |  | YES
| Tab Charge/Party Charged B/BC | [5 empty] | Ban dau chon Nostro Acct: BANK OF AMERICA Sau do reverse thay doi gia tri o Nostro Acct: JP MORGAN CHASE thi Charge Account ko tu dong thay doi qua JP MORGAN CHASE ma van giu nguyen la BANK OF AMERICA => y/c tu dong thay doi gia tri tuong ung voi gia tri o Tab Main/Nostro Acct | done |  | yes
| Print/Commit | [5 empty] | báo lỗi (xem screenshot) => nên chưa in được điện MT202, MT756 | Done |  | YES
| Phiếu VAT | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | yes
| Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Phiếu chuyển khoản | [5 empty] | Thể hiện loại ngoại tệ ở số tiền bằng số + thay DP bằng LC ở phần diễn giải | Done |  | YES
| Điện MT202 | [5 empty] | Y/c: Field 56 se ko xuat hien tren dien MT202 neu Tab MT202/Intermediary Bank ko nhap lieu thong tin | done |  | yes
| Điện MT202 | [5 empty] | Xem screenshot | Done | Cần làm rõ với n.vụ : vấn đề này tu chỉnh rất tốn thời gian, và thực sự không ảnh hưởng quá trình giảng dạy. => A. Nguyên & chị Kiều thống nhất vấn đề này dùm em ==> Kiều Đã thống nhất là chấp nhận khoảng cách các field do không nhập liệu | YES
| Điện MT756 | [5 empty] | Xem screenshot | Done |  | YES
| Tab Main/Nostro Account | [5 empty] | Sau khi bấm reverse thì gia tri o Tab Main/Nostro Account bi thay doi so voi luc commit (Trong truong hop test nay, cu the nhu sau: ban dau nhap la BANK OF AMERICA, sau khi reverse gia tri thay doi la CITIBANK) | done |  | yes
| Tab Main/Deposit account | [5 empty] | Đã thực hiện provision transfer nhưng khi thực hiện thanh toán thì field Deposit account lại ko có giá trị (Nhờ check lại lỗi này có phải do ko có TKKQ các loại ngoại tệ khác trừ USD hay ko?) | done | TF-14350-00112. Tài khoản ký quỹ khách hàng doanh nghiệp đã thống nhất chỉ cho 3 loại tiền tệ là 'EUR', 'USD', 'VND'. LC này lại thanh toán = đơn vị 'GBP', vì vậy hệ thống không có TKKQ 'GBP' để hiển thị | YES
| Preview giao dịch | [5 empty] | Bị lỗi: hiện 2 giao dịch số ref giống nhau (xem screenshot) | Done |  | YES
Close LC
| Gọi giao dịch để close L/C | [5 empty] | ko hiện dữ liệu + ko có chức năng commit (xem screenshot) | Done | Nhập sai LCCode nên không hiển thị dữ liệu | Yes
| Tab Charge | [5 empty] | Xóa tab này | Done |  | yes
Sửa label
Tab Main | field 2.3 | [5 empty] | Applicant Address | Done |  | DONE
| field 3 | [5 empty] | Currency Code [ô trống để nhập liệu] Amount [ô trống để nhập liệu] | Done |  | DONE
| field 4.1 | [5 empty] | Tolerance Plus | Done |  | DONE
| field 4.2 | [5 empty] | Tolerance Minus | Done |  | DONE
| field 8 | [5 empty] | delete câu "30 Archve Date (Sys.Field) | Done |  | DONE
| field 10 | [5 empty] | Contract No. | Done |  | DONE
| field 11.1 | [5 empty] | Ẩn đi | Done |  | DONE
| field 11.3 | [5 empty] | Beneficiary Address | Done |  | DONE
| field 12.1 | [5 empty] | Advising Bank Code | Done |  | DONE
| field 13.1 | [5 empty] | Reimbursing Bank Option | Done |  | DONE
| field 13.2 | [5 empty] | Reimbursing Bank Code | Done |  | DONE
| field 13.3 | [5 empty] | Reimbursing Bank Name | Done |  | DONE
| field 13.4 | [5 empty] | Reimbursing Bank Address | Done |  | DONE
| field 14.1 | [5 empty] | Advise through Option | Done |  | DONE
| field 14.2 | [5 empty] | Advise through Code | Done |  | DONE
| field 14.3 | [5 empty] | Advise through Name | Done |  | DONE
| field 14.4 | [5 empty] | Advise through Address | Done |  | DONE
| field 15 | [5 empty] | bổ sung mặt hàng "Sắt thép" | Done |  | DONE
Tab MT700 | field 27.1 | [5 empty] | thể hiện mặc định "1/1" thay vì "Populated by System" | Done |  | DONE
| field 40E | [5 empty] | sửa lại "Rules" và nằm trên field 31D | Done |  | DONE
| field 50.1,2,3 | [5 empty] | chỉ thể hiện "50 Applicant" | Done |  | DONE
| field 59.1,2,3 | [5 empty] | chỉ thể hiện "59 Beneficiary" | Done |  | DONE
| field 41D.1 | [5 empty] | Available With… Option | Done |  | DONE
| field 41D.2 | [5 empty] | Available With… Code | Done |  | DONE
| field 41D.4 | [5 empty] | Available With… Address | Done |  | DONE
| field 42A.1 | [5 empty] | Drawee Option | Done |  | DONE
| field 43P + 43T | [5 empty] | Droplist cho hiện "Allowed/Not Allowed" thay vì "Y/N" | Done |  | DONE
| Tất cả bảng hiện thị danh sách giao dịch | [5 empty] | Không thấy dữ liệu từ trang 2 trở đi | New arise |  | DONE

## EXPORT COLL.
DOCUMENTARY COLLECTION
STT | Function (Chức năng) | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Owners | Nghia_comments | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | TẠO MỚI NHỜ THU (Export - Documentary Collections - Register) | [6 empty] | Ongoing | [10 empty] | DIỄM
| Tab Main/2.2, 2.3 Drawer cus Name-Address | [5 empty] | Mô tả: Đây là trường cho phép chỉnh sửa và mục đích chỉnh sửa để hiển thị thông tin trên Cover letter, nhưng khi chỉnh sửa thì tab charge không hiển thị account tương ứng với mã khách hàng. Yêu cầu: Tab charge lấy account dựa theo 2.1 Drawer Cus no. để có thể chỉnh sửa được field 2.2 và 2.3 | Done | Nghia | [21-Jan] Check later [11Jan2015]: Tested, khi change Drawer Cus No/Currency --> Charge Acct duoc load lai nhu expected --> issue la Charge Acct khong load lai dung khi thay doi 2.1 Drawer Cus No, Charge Currency (USD, VND, EUR) |  | Ko thay issue
| Tab Main/ 2.4 Drawer ref. | [5 empty] | Thêm trường 2.4 Drawer ref. | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/3.1, 3.2 Collecting Bank No. | [5 empty] | Hiện nay đang hiển thị dropdown list, nhìn khá rối, thêm vào đó sau khi click chọn thì chỉ hiển thị tên chứ không có swift code, cũng không nhập liệu swift code được. YC chỉnh sửa lại tương tự như bên LC nhập khẩu tab main/field 12.1, 12.2,12.3 (cho input swiftcode, tên và địa chỉ ngân hàng sẽ được hiển thị) | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/6 Currency (*) | [5 empty] | Hiện đang mặc định là AUD --> YC không mặc định | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/13 Commodity (*) | [5 empty] | YC lấy đúng danh sách mặt hàng nhập khẩu | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Vùng dữ liệu "Collection Information" | [5 empty] | 1. Chỉnh sửa lại số thứ tự cho đúng (bắt đầu là 5) 2. Thêm field "Account officer" sau field "Tracer Date" | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Maturity date | [5 empty] | Yêu cầu: Khi loại hình là DA thì trường Maturity date bắt buộc phải nhập | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Trace date | [5 empty] | Nếu là DA thì trường này sẽ bằng với trường Maturity date | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Field 17 (Other Docs) | [5 empty] | Không thể Enter xuống dòng để viết tiếp | Done |  |  |  | Done
| Tab Charge | [5 empty] | Các sub-tab charge có trường Currency đang mặc định là AUD --> YC không mặc định | Done |  |  |  | Done
| Tab Charge/Field Charge account | [5 empty] | Hiện không tự động hiển thị tài khoản -->YC hiển thị | Done |  |  |  | Done
| Tab Charge/Party Charge | [5 empty] | Bỏ dòng diễn giải kế bên (Open, Beneficiary…); Party Charge dư BB | Done |  |  |  | Done
| Khi in phiếu | [5 empty] | Màn hình cảnh báo lỗi (xem screenshot) dẫn đến chưa test được line 11 và 12 | Done |  |  |  | Done
| Xuất Cover | [5 empty] | Cover chưa đúng format. ==> Đề nghị mô tả rõ hơn | Not yet |  | ==> Đề nghị mô tả rõ hơn |  | Not yet
| Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
| Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Loại tài khoản: 9102 trong khi huỷ nhờ thu lại là 23051. Yêu cầu đồng nhất lại cho: nhập mới, tu chỉnh, huỷ, báo có | Done |  |  | Thong nhat su dung tai khoan 9120. | Done
| Phiếu VAT | [5 empty] | Yêu cầu hiển thị số VAT, không có số tiền bằng chữ | Done | Nghia | [23-Jan-2015] hien tai so VATNo duoc lay tu field VATNo tren UI (Cai nay duoc generate moi khi tao Document), vi ly do nao do ben export, developer da disable chuc nang nay nen VATNo luon = empty. --> Activated chuc nang nay lai. Files changes: ExportDocumentaryCollection.ascx Revision: 32-33 [21-Jan: Nghia] Số hoá đơn: BA/ --> thieu so chay fia sau, refer to import collection TF-14264-00120, Sua lai cho accept luon, co so chay ma hardcode. :) Tren report co so VAT -> acheck lai muon hien thi gi nua nhe. Format tren cung 1 trang fixed | Da thay bug TF-15022-00529 | Done
| Phiếu VAT | [5 empty] | Thể hiện thiếu phí. Phần nội dung diễn giải phí không có mặc dù đã nhập thông tin ở Core (Charge Remarks) | Not yet |  |  |  | Done
| Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Chỉnh page setup lại cho giống phiếu VAT | New | Nguyen |  |  | New
| Cover Letter | [5 empty] | Mẫu xấu quá, e sẽ gửi lại format cho anh sau | Xem mau đính kèm | Nguyen |  |  | Not yet
| Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Lỗi: Chọn vào biểu tượng cái gương trong danh sách giao dịch chờ duyệt thì không hiển thị màn hình chờ duyệt mà lại hiển thị màn hình tao mới với số giao dịch mới (TF-14354-00029, TF-14354-00035) | Done |  |  |  | Done
| Tab Main | [5 empty] | Thêm trường 19. Account with Bank: trường này sẽ nhập Swift code của các ngân hàng giữ tài khoản Nostro. (Tên của Ngân hàng sẽ bung ra bên phải nếu nhập đúng) Swift code của trường này sẽ được hiển thị trên Cover letter | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Field 19 | [5 empty] | Bị lỗi: nhập Bic code của ngân hàng này lại hiện ra tên của ngân hàng khác. --> Yêu cầu kiểm tra lại danh sách ngân hàng cập nhật ở field này | New |  |  | Waiting for Thảo | New
| Tab Main/field 18 | [5 empty] | Cho thêm 2 trường nữa để nhập liệu | New |  | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau |  | CR
| Tab Main/Field 3.2 | [5 empty] | Cho thêm 1 trường nữa để nhập liệu | New |  |  |  | CR
| Tab Main/Field 4.3 | [5 empty] | Cho thêm 1 trường nữa để nhập liệu | New |  |  |  | CR
| Tab Main | [5 empty] | Yêu cầu: xoá đi field name 20, và vẫn giữ tên ngân hàng hiển thị dựa theo Swift code được nhập ở field 19, tên ngân hàng hiển thị phải có thêm tên quốc gia. | Done | Nghia | moi remove fields 20 | Confirmed from aNguyen | Yes
2 | TU CHỈNH NHỜ THU (amend)
| Tab Main/Vùng dữ liệu "Collection Information" | [5 empty] | Tương tự như Line 7 | Done |  |  |  | Done
| Phiếu nhập ngoại bảng tu chỉnh tăng tiền | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
| Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Không in được phiếu, hiển thị câu cảnh báo: A DataTable named 'Table1' already belongs to this DataSet. | Done |  |  |  | Done
| Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Phần diễn giải Số tiền bằng chữ: Yêu cầu xoá đi chữ "USD" sau cùng | Done |  |  |  | Done
| Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Lỗi: số tiền xuất ngoại bảng đang lấy là trị giá nhờ thu sau tu chỉnh. Yêu cầu: số tiền xuất ngoại bảng là trị giá giảm | Done | Nghia | Alter_P_BEXPORTDOCUMETARYCOLLECTION_AMEND_PHIEUXUATNGOAIBANG_Report Amount la so tien hieu chinh ko co issue tren UI, sua tren report la gia tri (old - new) tuyet doi | Confirmed from aNguyen | Done
| Commit giao dịch tu chỉnh | [5 empty] | Bị lỗi khi commit giao dịch: A critical error has occurred. An unexpected error has occurred. Vào enquiry tìm giao dịch thì thấy giao dịch tu chỉnh ở trạng thái AUT (mặc dù khi commit bị báo lỗi) | Done |  |  |  | Done
| Xuất phiếu | [5 empty] | Sau khi commit giao dịch, vào preview để gọi lại giao dịch nhưng sau đó bấm lệnh in thì không xuất được phiếu VAT mặc dù có thu đủ các loại phí. | Not Yet |  |  |  | Not yet
3 | Enquiry Documentary collection
[7 empty] | Chức năng Enquiry thường là không cho duyệt, chỉ xem lại giao dịch nhưng ở đây vẫn duyệt được. | Done |  |  |  | Done
4 | HỦY NHỜ THU
| Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
| Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Màn hình hiên thị các record với cột amount là số tiền bằng 0 --> YC hiển thị số tiền | Done |  |  |  | Done
| Tab charge | [5 empty] | Xem screenshot. Hiện nay bị xám không cho chỉnh sửa và dữ liệu lấy sẵn từ màn hình tạo mới nhờ thu xuất. Yêu cầu chỉnh lại cho phép nhập liệu với tab charge là các code phí theo file đính kèm trong mail | Done |  |  |  | Done
| Tab Charge/ Party Charge | [5 empty] | Dư BB, bỏ phần diễn giải kế bên (Opener, Beneficiary...) |  |  |  |  | Done
| Xuât phiếu | [5 empty] | Không xuất được phiêu VAT mặc dù có thu phí. |  |  |  |  | Not yet
5 | CHẤP NHẬN NHỜ THU (Accept)
| Tab Main/Acception Date | [5 empty] | YC Sửa Field name thành Maturity Date | Done |  |  |  | Done
| Tab charge | [5 empty] | Xem screenshot của line 26. Hiện nay bị xám không cho chỉnh sửa và dữ liệu lấy sẵn từ màn hình tạo mới nhờ thu xuất. Yêu cầu chỉnh lại cho phép nhập liệu với tab charge là các code phí theo file đính kèm trong mail | Done |  |  |  | Done
| Tab charge | [5 empty] | Bỏ đi sub-charge Receive charge | Done |  |  |  | Done
| In phiếu VAT | [5 empty] | Bị lỗi không in được phiếu:Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated | Done | Nghia | [21-Jan] Ko thay loi: TF-14354-00090 ExportDocumentaryCollection.ascx Revision: 25 (15-Jan-2015) Hien tai ko process print cho chuc nang nay Em cho no print giong nhu trong Register Documetary Collection chua lam, bat chuoc giong nhu register collection charge khac nhau o charge code, logic thi giong nhau | Confirmed from aNguyen | Done
| Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Màn hình hiên thị các record với cột amount là số tiền bằng 0 --> YC hiển thị số tiền | Done |  |  |  | Done
| Commit giao dich | [5 empty] | Bị lỗi: A critical error has occurred. An unexpected error has occurred. | Done |  |  |  | Done
| In phiếu VAT | [5 empty] | In được phiếu nhưng phần nội dung diễn giải thu phí không hiện lên mặc dù trong core có nhập (Charge Remarks). Phần thông tin VietVictory và thông tin hóa đơn nên cho thụt xuống vài dòng, không để ngang hàng với tiêu đề. Đồng thời, phần tổng phí bị cộng sai. |  |  |  |  | Done
6 | Enquiry documentary collection
7 | Route của giao dịch
8 | BÁO CÓ NHỜ THU XUẤT (Payments) | [17 empty] | VINH
| Màn hình báo có nhờ thu xuất | [5 empty] | Không thực hiện được và có câu cảnh báo: "A critical error has occurred. An unexpected error has occurred " --> Yêu cầu kiểm tra và fix lỗi | Done |  |  |  | Done
| Tab Main/Payment information | [5 empty] | Đánh số thứ tự | New |  |  |  | CR
| Tab Main | [5 empty] | Thêm field Country code | New |  | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau |  | CR
| Tab Main | [5 empty] | Sửa label name 'Drawee Cus no." thành 'Drawee Cus ID'. Phần này anh Nguyên làm giống như chỗ chị Linh với chị Kiều yêu cầu giúp em nha | New |  |  |  | CR
| Tab Main | [5 empty] | . Yêu cầu: Thêm field Nostro Account trước field Credit account . Field này sẽ cho chọn danh sách ngân hàng giữ tài khoản nostro. Phần này liên quan đến kế toán, em không rõ là anh đã tạo số tài khoản tương ứng cho mỗi ngân hàng giữ tài khoản nostro hay chưa. Nếu chưa thì anh phải tạo để sau khi thực hiện báo có, phiếu chuyển khoản sẽ hiển thị: nợ tài khoản nostro có vào tài khoản khác hàng/tài khoản trung gian | Done | Nghia | [25-Jan-2015] Done Files: SwiftCodeRepository.cs OutgoingCollectionPayment.ascx OutgoingCollectionPayment.ascx.cs Revision:34 [21-Jan]Them sau Credit Currency field : Nostro Account --> filter theo currency. Load danh sách dữ liệu trong table [dbo].[BSWIFTCODE]; Thêm 2 fields: (Code, Description) Combobox Nostro Account: Load giá trị 2 column AccountNo và Description Kế bên combobox, thể hiện giá trị column Description | Yes | Done
| Tab Main/ Credit Account | [5 empty] | Yêu cầu: Hiển thị tài khoản ngoại tệ tương ứng của khách hàng và tài khoản trung gian tương ứng với loại ngoại tệ (tài khoản trung gian này anh Nguyên check lại với bên kế toán tiền gửi và tiền vay để đồng nhất nha) | Done | Nghia | [23-Jan-2015] Done, them tai khoan trung gian Alter_B_BCRFROMACCOUNT_GetByCurrency_Name.sql OutgoingCollectionPayment.ascx.cs Revision: 32-33 SQLData.cs OutgoingCollectionPayment.ascx.cs Create_B_BCRFROMACCOUNT_GetByCurrency_Name.sql Revision: 26,27,28, 29 (15-Jan-2015) Credit Acct, lay tu BCRFROMACCOUNT UNION SELECT [Currency] + ' - ' + [ThuChiHoAccount] FROM [dbo].[BINTERNALBANKACCOUNT] WHERE [Currency] Not In ('VND','EUR','USD') AND [Currency] = @Credit_Currency |  | done
| Tab Main/ exchange rate | [5 empty] | Yêu cầu: mặc định không có giá trị | Done | Nghia | OutgoingCollectionPayment.ascx Commited |  | done
| Tab Main/Credit Account | [5 empty] | Bị lỗi: Khi màn hình báo có vừa hiển thị thì trường này không bung tài khoản, nhưng nếu vào trường Credit Currency chọn lại đơn vị tiền tệ thì tài khoản mới bung ra --> Chỉnh lại lỗi này | Done | Nguyen | Anguyen check lai voi KH Fixed, sau khi sua loi Credit Acc (15-Jan-2015) Dựa vào mặc định Credit Currency và Drawer Cust. No |  | done | Số tài khoản được filter dựa trên Credit Currency nên yêu cầu phải refesh giá trị currency thì mới refresh số tài khoản
| Tab Main/Credit Account | [5 empty] | Tài khoản ở field này là tài khoản gì? Em thấy số tài khoản khác với số tài khoản trong tab charge. ở field này phải hiển thị tất cả các loại tài khoản thanh toán tương ứng với loại ngoại tệ ==> Đây là tài khoản Thu Chi Hộ | Done | Nguyen |  |  | done
| Tab Main/ Credit Account | [5 empty] | . Tài khoản thu chi hộ là tài khoản nội bộ của Ngân hàng, nên tất cả các khách hàng chỉ dùng 1 tài khoản thu chi hộ thôi (ngoại tệ khác thì mới khác tài khoản). Ví dụ: USD123456, EUR123456, SGD123456 tất cả các Khách hàng đều dùng chung tài khoản thu chi hộ . Trường này phải hiển thị 2 tài khoản: Thu chi hộ và Tài khoản thanh toán của Khách hàng (Để báo có trực tiếp vào TK khách hàng hoặc báo có gián tiếp thông qua tài khoản thu chi hộ khi có phát sinh nghiệp vụ chiết khấu BCT) | New |  | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau |  | CR
| Tab Main/Field 1.9 | [5 empty] | Không hiện Credit Account vì Khách hàng không có tài khoản -> bổ sung list danh sách tài khoản treo |  |  | Không rõ yêu cầu này ==> Có thể là yêu cầu phát sinh, cần làm rõ |  | CR
| Tab MT910 | [5 empty] | Thêm số thứ tự của Field vào các field như chuẩn Swift | New |  |  |  | Done
| Tab MT910 | [5 empty] | Bỏ đi field Nostro account | New |  |  |  | Done
| Tab MT910 | [5 empty] | Field 72 khác phông chữ |  |  |  |  | Done
| Tab charge/Party charge | [5 empty] | Yêu cầu: hiển thị đầy đủ code A, B, AC, BC, BB (code BB anh xem trong sheet Party charge của file danh sách code phi đính kèm). Mặc định party charge cho các sub-charge hiện hành là A | New, đã gửi file mô tả riêng | Nguyen | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau | CR | Waiting for Thảo
| Tab charge | [5 empty] | Thêm sub-charge: Overseas charge, tab này sẽ mặc định party charge là BB. Không tính VAT cho mã phí này Ý nghĩa: Trị giá BCT là USD1000, nhưng khi ngân hàng nước ngoài báo có về thì trừ đi USD100, do đó chúng ta chỉ nhận được USD900 trong tài khoản Nostro (tương tự như nhập khẩu, nước ngoài cũng sẽ nhận ít hơn trị giá họ đòi tiền vì đã bị chúng ta trừ phí với party charge là B). Trong khi đó tại màn hình Main đã nhập trị giá BCT là USD1000, như vậy ở tab charge phải sử dụng code phí BB để hệ thống hiểu là chỉ ghi Nợ từ tài khoản nostro USD900 (Trị giá BCT USD1000-USD100 phí) và ghi có vào tài khoản khách hàng/tài khoản trung gian USD900 | New, đã gửi file mô tả riêng | Nguyen | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau | CR | Waiting for Thảo
| VAT | [5 empty] | . Bị thiếu tài khoản nợ có, . Điện phí xuất hiện 2 lần (thay điện phí dòng đầu tiên thành phí nhận BCT Nhờ thu xuất). Phần thông tin VietVictory và thông tin phiếu VAT nên cách xuống vài dòng (đang còn sát với tiêu đề). | Not yet. Phần này phối hợp với nội dung line 67,68 sửa luôn 1 lần | Nghia | [25-Jan-2015]. Done, anh xem lai coi report vay dung chua nhe List files: PaymentPhieuChuyenKhoan.doc Alter_P_ExportLCPaymentReport.sql Revision:34 |  | Re-check
| Phiếu chuyển khoản | [5 empty] | Xem Screenshot | Not yet. Phần này phối hợp với nội dung line 67,68 sửa luôn 1 lần | Nghia | Fix a tren |  | Re-check
| Phiếu chuyển khoản | [5 empty] | Chưa đầy đủ thông tin | Not yet |  |  |  | Re-check
| Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Phần thông tin VietVictory và thông tin phiếu nên cách xuống vài dòng (đang còn sát với tiêu đề) | Not yet |  | In binh thuong ko thay loi ==> Cosmetic |  | Not yet
CLEAN COLLECTION
STT | Function (Chức năng) | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Owners | Nghia_comments | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | TẠO MỚI NHỜ THU (Export - Documentary Collections - Register)
| Tab Main | [5 empty] | Sửa 'Collecting Bank Details' thành 'Paying Bank Details', những field Collecting bank còn lại cũng sửa tên thành Paying |  |  |  |  | Not Yet
| Tất cả bảng hiện thị danh sách giao dịch => Không thấy dữ liệu từ trang 2 trở đi | [10 empty] | Không thấy issue

## EXPORT LC
STT | Function (Chức năng) |  | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | ADVISING AND NEGOTIATION LC | [6 empty] | Xóa AND NEGOTIATION | [9 empty] | DIỄM
| Số ref chứng từ (dòng trên cùng) | [6 empty] | là số chạy, chỉ nhảy sang số tiếp theo khi số trước đó đã được sử dụng để làm thao tác |  | hiện tại, mỗi lần bấm vào phần ADVISING, đều nhảy một số tiếp theo, dù lần vào trước không làm thao tác. Các chức năng khác số cũng tăng tự động, không nên kiểm tra như vậy, sẽ làm chậm hệ thống. Theo cơ chế nhất quán nên không thay đổi | DONE
| Issuing Bank, | [6 empty] | Bo sung Field nay vao phia tren dong 27.1, du lieu lay tu danh sach NH dua vao core, cho phep lua chon Option A, B, D tuong tu cac logic trong phan import |  |  | DONE
| Advising Bank | [6 empty] | Bo sung Field nay vao phia tren dong 27.1, du lieu lay tu danh sach NH dua vao core, cho phep lua chon Option A, B, D tuong tu cac logic trong phan import |  |  | DONE
| Receiving L/C via | [6 empty] | bo sung field nay, droplist 3 gia tri Swift-telex--mail |  | Bổ sung vào đâu (trên dòng nào ?)=> bổ sung vào trên dòng 20.Documentary credit no | DONE
| Tab Main/ 20.Documentary Credit Number | [6 empty] | Thêm trường để nhập số LC, đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
| Tab Main/31C., 31D, 40E, 50.1, 59.2, 43T, 44F, 44E, 44C, 45A, 48. | [6 empty] | Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
| Tab 32B | [6 empty] | Đã có dấu (*) nhưng không nhập số tiền vẫn commit được giao dịch |  |  | DONE
| Tab Main/39A | [6 empty] | Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) - giá trị 0 % cũng được chấp nhận |  | Hiện tại, giá trị 0% được xem như chưa nhập | DONE
| Tab Main/ 42D. Tenor | [6 empty] | Thêm tab này vào và đánh dấu * (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
| Tab Main/ 43P.Partial Shipment | [6 empty] | Sửa lỗi chính tả Patial' => 'Partial', đánh dấu * (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
| Tab Main/ 44A, 44F, 44E, 44B | [6 empty] | Đổi thứ tự lại => 44A -> 44E-> 44F-> 44B |  |  | DONE
| Tab Charge/Tab Receive Charge | [6 empty] | Đổi tên thành LC Advising Charge |  |  | DONE
| Tab Charge/Tab Receive Charge/Field Charge Status | [6 empty] | Dropdown List hiện chỉ có chọn lựa là CHARGE COLLECTED cho phí thu sau, thêm 1 chọn lựa để trống trong trường hợp phí thu ngay. |  |  | DONE
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  | Chua add A, BC vao tab phi courier va other | Done
| Màn hình tiềm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot "Ref No." thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi" |  |  | DONE
CÁC FILE XUẤT RA
| Thư thông báo | [6 empty] | Dòng tiêu đề: VIET VICTORY BANK ADDRESS – TEL – SWIFT => anhghi rõ như sau: VIET VICTORY BANK Floor 9, No.10, Pho Quang Str., Tan Binh Dist., HCMC Tel: 08.3997.4556 SWIFT: VVTBVNVX |  |  | Done
| Thư thông báo | [6 empty] | Ngày tren Thu thong bao: chưa thể hiện => Them field "Created Date" tren Field 20. |  |  | DONE
| Thư thông báo | [6 empty] | Canh dòng cho nội dung: "Chúng tôi xin thông báo Ngân hàng phát hành đã phát hành We wish to inform you that the Issuing Bank has issued  Thư tín dụng nêu trên với nội dung như bản đính kèm. The aforesaid Documentary Credit. Please see the enclosure for details � Tu chỉnh theo thư tín dụng nêu trên với nội dung như bản đính kèm. Amendment under the aforesaid Documentary Credit. Please see the enclosure for details Số thứ tự của tu chỉnh: Number of amendment" |  |  | DONE
| Thư thông báo | [6 empty] | Logo VietVictoryBank => kich thuoc chua dung (da gui Anh Nguyen logo) |  |  | DONE
| Bia LC | [6 empty] | - Canh dong cac noi dung xuat tren bia, tên Ngân hàng ghi rõ là Viet Victory Bank. '- Hang hoa: xuat ten hang hoa sai chinh ta =>lấy theo Field 45A.1 (tab main)==> a.Nguyen |  | Thể hiện rõ tên Ngân hàng: VIET VICTORY BANK thay vì NGÂN HÀNG: VVTBVNVX | NOT YET
| Bia LC | [6 empty] | Logo VietVictoryBank => kich thuoc chua dung |  |  | DONE
| Phieu VAT | [6 empty] | Thiếu nhiều thông tin trên phiếu, canh dòng các nội dung trên phiếu theo format. |  |  | Done
2 | AMEND LC
| Thêm Field 'Documentary Credit Number' | [9 empty] | DONE
| Tab main/Xóa các trường đã có vì giống như thông báo LC, bổ sung các trường dưới đây | [9 empty] | DONE
| 20.Sender's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
| 21.Receiver's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
| 23.Issuing Bank's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
| 52A.Issuing Bank | [6 empty] | Cho input SWIFT CODE, Tên và địa chỉ NH sẽ hiện ra |  |  | DONE
| 31C.Date of Issue | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
| 30.Date of Amendment | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
| 26E.Number of Amendment | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
| 59.Beneficiary (before this amendment) | [9 empty] | DONE
| 31E.New Date of Expiry | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
| 32B.Increase of Documentary Credit Amount | [6 empty] | theo format Field 32B của Advising LC => đã bổ sung Field này nhưng hệ thống lại bắt buộc nhập mới commit => đề nghị: không bắt buộc nhập ở Field này==> hiện tại không bắt buộc, không sửa | Đề nghị test lại giùm |  | NOT YET (Đề nghị test lại)
| 33B.Decrease of Documentary Credit Amount | [6 empty] | theo format Field 32B của Advising LC => đã bổ sung Field này nhưng hệ thống lại bắt buộc nhập mới commit => đề nghị: không bắt buộc nhập ở Field này==> hiện tại không bắt buộc, không sửa | Đề nghị test lại giùm |  | NOT YET (Đề nghị test lại)
| 34B.New Documentary Credit Amount After Amendment | 34B | New Documentary Credit Amount After Amendment |  |  |  |  | theo format Field 32B của Advising LC=> hiện tại format đã giống field 32B | Đề nghị test lại giùm |  | NOT YET (chua giong format 32B) (Đề nghị test lại)
| 39A.Percentage Credit Amount Tolerance | 39A | Percentage Credit Amount Tolerance |  |  |  |  | theo format Field 39A của Advising LC |  |  | DONE
| 44A.Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | 44A | Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | [7 empty] | DONE
| 44E.Port of Loading/Airport of Departure | 44E | Port of Loading/Airport of Departure | [7 empty] | DONE
| 44F.Port of Discharge/Airport of Destination | 44F | Port of Discharge/Airport of Destination | [7 empty] | DONE
| 44B.Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | 44B | Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | [7 empty] | DONE
| 44C. Latest date of Shipment | 44C | Latest Date of Shipment |  |  |  |  | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
| 79.Narrative | 79 | Narrative | [7 empty] | DONE
| 72.Sender to Receiver Information | 72 | Sender to Receiver Information | [7 empty] | DONE
| Tab Charge/Tab Receive Charge | [6 empty] | Đổi tên thành LC Amendment Charge |  |  | DONE
| Tab Charge/Tab Receive Charge/Field Charge Status | [6 empty] | sửa như đối với Advising LC |  |  | DONE
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | Done
| Màn hình tiềm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot "Ref No." thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi" |  |  | DONE
CÁC FILE XUẤT RA
| Thư thông báo | [6 empty] | Dieu chinh tuong tu nhu Thu thong bao LC (dòng 19 -22) |  |  | DONE
| Phiếu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu |  |  | Done
3 | Enquiry LC
| Thêm Field 'Documentary Credit Number' | [6 empty] | khi nhập số LC vào sẽ tra soát ra được reference numer, các giao dịch có liên quan đến số LC đó trên hệ thống |  | Đã thêm Field này nhưng khi nhập số LC vào chạy ra các giao dịch bị lỗi, chưa nhập thông tin Vui lòng cho số LC cụ thể. => Vd: LC-831-705284, so LC nay la so the hien o Field 20 tren tab main do anh. Moi giao dich se co tung so LC khac nhau | DONE
| Beneficiary No | [6 empty] | Sua thanh Beneficiary ID, droplist danh sach KH hien co trong he thong |  | tự hiện lên theo ID đã có bên phần Advising | DONE
| Applicant ID | [6 empty] | Delete |  |  | DONE
| Issue date | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem issue date theo dang tu ngay…den ngay… |  |  | DONE
| Issuing Bank | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem la Issuing bank |  | Đã có field này nhưng nhập dữ liệu vào và kết quả chạy ra không đúng | DONE
| Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Có thể tra soát được các giao dịch liên quan (advising, processing, amend…) khi nhập thông tin tìm kiếm vào một trong các trường ở chức năng này (Ref no., Documentary no, Issuing bank, Issue date,….) |  | Hiện tại, các trường dùng để tìm kiếm còn lại đều không hoạt động, chỉ tra soát được giao dịch LC đã làm khi sử dụng Beneficiary ID 1. Anh Nguyên: Cho 1 ví dụ cụ thể (ISSUING BANK: DIWAJPJT) =>Kiều: y la tim theo dieu kien nao thi ket qua chi hien thi cac giao dich thuoc dieu do Vd: tim theo so LC (documentary Credit Number) thi chi hien ket qua cua giao dich co so LC nay thoi 2. Anh Nguyên: Chức năng Enquiry LC chỉ tìm Advising, để tìm Amend LC thì vào trong Amend, click nút tìm vân vân => DONE | DONE
| Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot Ref No. thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi |  |  | DONE
| Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem issue date theo dang tu ngay…den ngay… |  |  | DONE
| Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Thêm Field 'Documentary Credit Number' => khi nhập số LC vào sẽ tra soát ra được reference numer, các giao dịch có liên quan đến số LC đó trên hệ thống |  |  | DONE
4 | Add confirmation LC
[10 empty] | Đã thống nhất bỏ chức năng này | DONE
5 | Cancel LC
[10 empty] | chỉ bắt buộc nhập trường 20.Documentary credit no, các trường khác không đánh dấu bắt buộc. Khi nhập sô LC vào trường 20 sẽ tự động link với số ref LC đã làm ở phần Advising Qui tắc hiện tại : nhập số Advise LC, sẽ load thông tin lên, người dùng nhập các thông tin cancel và lưu. Linh test lai giùm nha | DONE
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) => Done nhưng tab charge vẫn chưa cho phép thu phí |  | Chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
| Tab Charge | [6 empty] | Chưa cho phép thu phí |  |  | DONE
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | Done
| Phieu VAT | [6 empty] | Phiếu VAT thiếu thông tin Khách hàng |  |  | Done
6 | DOCUMENT PROCESSING | [16 empty] | VINH
6.1 | REGISTER | [6 empty] | Không cần chia ra Discrepancy/ No Discrepance (nhập máy như nhau, khi vào remark sẽ remark là có discrepancy hay k) |  | Sửa lại cây menu chỉ thể hiện chức năng Register | DONE
| 1.LC reference no | [6 empty] | nhập số tham chiếu của giao dịch thông báo LC có liên quan để lấy số tham chiếu của bộ chứng từ gửi đi nước ngoài (link giữa giao dịch thông báo LC và giao dịch gửi chứng từ đi) |  |  | DONE
[8 empty] | đồng thời, khi nhập số tham chiếu của giao dịch TB LC sẽ tự động quét các thông tin đã nhập liệu trong phần thông báo LC và chép vào các field trong Tab Main (như mô tả bên dưới) |  |  | DONE
| Tab Main/ | [6 empty] | bỏ các dữ liệu đã có, chia ra làm 3 phần |  |  | DONE
Tab Main/PARTIES
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
| 59.2.Beneficiary Name: | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 59.3.Beneficiary Address: | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 50.1.Applicant Name | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 50.3.Applicant Address | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 2.Issuing Bank | [6 empty] | tự động quét Swift code |  |  | DONE
| 3.Nostro Agent Bank | [6 empty] | cho phép nhập Swift code, sẽ link với tên ngân hàng như đang có trong hệ thống |  |  | DONE
| 4.Receiving Bank Name | [6 empty] | Cho phép nhập tự do |  |  | DONE
| 4.1. Receiving Bank Address | [6 empty] | cho phép nhập tự do |  |  | DONE
| Tab Main/DETAILS | [9 empty] | DONE
| 5.Documentary Credit No | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 6.Commodity | [6 empty] | tự động quét |  | hiện tại tên hàng chạy ra sai. VD: mặt hàng THỦY SẢN, chỉ hiện lên là THỦY | DONE
| 7.Currency | [6 empty] | droplist danh sách ngoại tệ |  |  | DONE
| 8.Amount | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
| 9.Document received date | [6 empty] | nhập ngày |  |  | DONE
| 10.Processing date | [6 empty] | nhập ngày |  |  | DONE
| 11.Tenor | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
| 12.Invoice no | [6 empty] | nhập tự do |  |  | DONE
Tab Main/OTHERS INFORMATION
| Docs code, No. of Original, No. of Copies, Other Docs | [6 empty] | như đối với nhờ thu xuất | Đề nghị cung cấp screenshot giùm | Chỉ cho chọn mặc định 3 loại chứng từ có sẳn, chưa có trường trống để nhập tên chứng từ tùy ý => TAO 10 ROWS CHO 13.4 KHI BAM (+) CHI HIEN THI DOCS CODE, NO. OF ORIGINAL VA NO. OF COPIES | DONE (tuy nhien, co chu undefined xuat hien ben canh) ==> Chụp screenshot
| Remarks | [6 empty] | nhập tự do |  | hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành "undefined" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng) | DONE
| Settlement Instruction | [6 empty] | nhập tự do |  | hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành "undefined" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng) | DONE
| Tab Charge | [6 empty] | Thêm Tab Charge, nội dung tab charge như đối với LC Advising,đổi LC Advising charge thành Commission |  |  | DONE
| Tab Charge | [6 empty] | Tab commision: loai phi dieu chinh ELCCABLE thanh ELCHANDLE |  |  | DONE
| Tab Charge | [6 empty] | Không thể lấy thông tin Charge account (khi duyệt giao dịch) ==> Không thể tạo lại tình huống phát sinh lỗi này, đề nghị cung cấp thêm thông tin hỗ trợ phát hiện tình huống | Đề nghị mô tả rõ tình huống phát sinh lỗi. Nếu được cung cấp screenshot |  | NOT YET
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | Done
| Phieu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu |  |  | Done
| Vùng tìm kiếm giao dịch để duyệt | [6 empty] | Sửa Ref No. thành LC No. , tuy nhiên dữ liệu lấy tại trường này đã đúng rồi, ko thay đổi dữ liệu |  |  | DONE
6.2 | AMEND
| Tab Main/PARTIES | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
Tab Main/DETAILS
| Documentary Credit No | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| Currency | [6 empty] | droplist danh sách các loại ngoại tệ trong hệ thống |  |  | DONE
| Original Amount | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| New Amount | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
| Original Tenor | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| New Tenor | [6 empty] | nhập liệu tự do ==> "K nhap tu do ma co san" la sao? | Không rõ yêu cầu. Hiện tại đang cho nhập tự do như y/c ban đầu |  | DONE (k nhap tu do ma co san)
| Invoice no | [9 empty] | DONE
Tab Main/OTHERS INFORMATION
| Docs code, No. of Original, No. of Copies, Other Docs | [6 empty] | như đối với nhờ thu xuất |  |  | DONE
| Remarks | [6 empty] | nhập tự do ==> Đề nghị cung cấp screenshot | ==> Đề nghị cung cấp screenshot | "hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành ""undefined"" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng)" | DONE (tuy nhien, van con chu undefined ke ben)
| Settlement Instruction | [6 empty] | nhập tự do |  | "hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành ""undefined"" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng)" | DONE
| Tab Charge | [6 empty] | Thêm Tab Charge, nội dung tab charge như đối với LC Advising,đổi LC Advising charge thành SERVICE CHARGE |  |  | DONE
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | DONE
| Phieu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu |  |  | Done
6.3 | REJECT | [6 empty] | BỎ KHỎI CÂY MENU | Nguyen |  | NOT YET
6.4 | ACCEPT | [6 empty] | ACCEPTANCE
| Tab Main/PARTIES | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) => Đã thêm nhưng chưa link với tab charge | Test nhầm site ==> Đề nghị test lại | chỉnh lại field này để link với tab charge ==>Đã test nhầm Site, chức năng Accept không có tab Charge. | NOT YET
Tab Main/DETAILS
| Documentary Credit No | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| Currency | [6 empty] | droplist danh sách các loại ngoại tệ trong hệ thống |  |  | DONE
| Acceptance Amount | [6 empty] | cho phép nhập số |  |  | DONE
| Tenor | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
| Acceptance Date | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  | Chưa thêm Field này | DONE
| Maturity Date | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  | Chưa thêm Field này | DONE
| Invoice no | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | Done
| Tab Main/OTHERS INFORMATION | [9 empty] | DONE
| Tab charge | [6 empty] | BỎ TAB CHỨC NĂNG NÀY LUÔN |  |  | DONE
6.5 | SETTLEMENT | [6 empty] | cây menu chỉ thể hiện chức năng settlement, k cần chia ra sight và maturity |  | Chưa có chức năng này | DONE
| Tab Main/PARTIES | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER
| Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) | K hiểu yêu cầu ==> Đề nghị mô tả rõ hơn | chỉnh lại field này để link với tab charge | Không hiểu yêu cầu
Tab Main/DETAILS
| Documentary Credit No | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER
| Currency | [6 empty] | droplist danh sách ngoại tệ trong hệ thống
| Invoice amount | [6 empty] | nhập số
| Receive amount | [6 empty] | nhập số
| Deducted amount | [6 empty] | là giá trị của invoice amount trừ receive amount
| Invoice number | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER
| Value date | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC
| Tab charge | [6 empty] | giống như của phần Document processing, nhưng tùy ý có thể nhập hay không (vì chỉ dùng trong trường hợp chưa thu được phí khi làm document processing)
| Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC